План работы (Дорожная карта)

по реализации работы в психолого-педагогическом классе (ППК) в МКОУ « СОШ №2» г.Избербаш в 2023 –2024 учебном году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Результат | Ответственные | Сроки |
| 1 | Педсовет Включение в повестку заседания педагогического совета вопроса  «О реализации проекта ПППК  в МКОУ « СОШ №2» г.Избербаш в 2023-20234 учебном году» | Протокол педсовета | Магомедова М Р. - директор  Ибрагимова М Х. - заместитель директора | 29.08.2023 |
| 2 | Заключение договора о сетевой форме реализации  образовательных программ в 2023–2024 учебном году | Договор о сетевой форме реализации образовательных  программ, в 2023–2024 учебном году. | Магомедова М Р. - директор | с 01 по 31 августа 2023 г. |
| 3 | Разработка и утверждение  Положения о ППК | Положение о ППК | Ибрагимова М Х. - заместитель директора | с 01 по 31 августа 2023 г. |
| 4 | Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов (ИУП) участников проекта- обучающихся 10 класса | Учебные планы (ИУП) Список обучающихся-  участников ППК  Комплектование классов | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Классный руководитель 10 класса | с 01 по 31 августа 20223г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка и утверждение плана работы ППК на 2023–2024  учебный год | План работы (Дорожная карта) | Ибрагимова М Х. - заместитель директора | до 01.09.2023 |
| 6 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов,  рабочих программ элективных курсов (ЭК) по выбору, рабочих программ курсов внеурочной деятельности  в соответствии с ИУП обучающихся-участников  проекта | Рабочие программы учебных предметов Рабочие программы  элективных курсов по выбору Приказ о реализации элективных курсов по выбору, о назначении руководителей | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2023 |
| 7 | Определение темы индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта  Назначение руководителей индивидуальных проектов | Приказ об утверждении тем индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта и назначении руководителей проектов | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2023 |
| 8 | Формирование плана работы школьных методических объединений  (включение в План работы ШМО вопроса методического  сопровождения реализации проекта ПППК) | План работы ШМО | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2023 |
| 9 | Круглый стол  «Реализация проекта ПППК в рамках учебного предмета» | Методические материалы  учителей-предметников (размещение на сайте) | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Руководители ШМО  Гаджиева М Р., ответственный за сайт | Ноябрь 2023 |
| 10 | Профориентационное тестирование обучающихся- участников проекта ПППК | Аналитическая справка | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Руководители ШМО  Манатова А К., педагог-психолог | Декабрь 2023  Май 2024 |
| 11 | Родительское собрание  «Будущая профессия: | Протокол собрания | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Манатова А К., педагог-психолог | Декабрь 2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выбор детей» |  | Классный руководитель 10 класса |  |
| 12 | Методический семинар  «Организация и методическое сопровождение проектной и исследовательской деятельности школьников» | Программа семинара Методические материалы семинара | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Классный руководитель 10 класса  Манатова А К., педагог-психолог | февраль 2023 |
| 13 | Элективные курсы для обучающихся ППК  «Введение в педагогическую деятельность»  «Введение в психологию» | Итоговая аттестация обучающихся-участников ППК | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Классный руководитель 10 класса  Манатова А К., педагог-психолог | сентябрь 2023 – май 2024 |
| 14 | Участие в научно-практической  конференции  «Шаг в будущее» | Работы участников | Классный руководитель 10 класса  Манатова А К., педагог-психолог | февраль 2023 |
| 15 | Участие  в Образовательном Квесте  «Как найти свое признание» | Работы участников | Классный руководитель 10 класса  Манатова А К., педагог-психолог | февраль 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Участие в онлайн-проекте по подготовке помощников вожатого для школьных летних лагерей  «Творческая мастерская  вожатого» | Статья на сайт | Алиева Р М.,зам директора по ВР  классный руководитель 10 класса | февраль – март 2023 |
| 17 | Профориентационные мероприятия  для обучающихся и родителей 8 – 9 классов  в рамках программы  «Проф-старт» | План мероприятий, направленных на привлечение обучающихся 8 – 9 классов  к участию в проекте ППК | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Классный руководители  Манатова А К., педагог-психолог | В течение учебного года |
| 18 | Педагогические пробы обучающихся-участников | Приказ о назначении  педагогических наставников График мероприятий | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Классный руководитель 10 класса | Декабрь 2023 – май 2024 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проекта ПППК (организация перемен, организация и проведение классного часа, посещение уроков, подготовка и проведение фрагментов уроков, подготовка и  проведение родительских собраний и т.д) | Методические разработки мероприятий | Манатова А К., педагог-психолог |  |
| 19 | Педагогическая практика обучающихся-участников ППК 10 классов в летнем пришкольном лагере | Приказ о назначении педагогических наставников График мероприятий Методические разработки  мероприятий | Алиева Р М.,зам директора по ВР  классный руководитель 10 класса | Июнь 2024 |
| 20 | Круглый стол  с приглашением родителей Диалог поколений  «Разговор о современном учителе» | Программа мероприятия Статья на сайт | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Классный руководители  Манатова А К., педагог-психолог | Апрель 2024 |
| 21 | Мониторинг Анализ выполнения  мероприятий Плана работы (Дорожной карты)  Проект плана работы на 2024-2025 учебный год | Чек-лист мониторинга Аналитическая справка Проект Плана работы | Ибрагимова М Х. - заместитель директора  Классный руководители  Манатова А К., педагог-психолог | Июнь 2024 |

****